## Лист1
Реестр
производственной и исполнительной документации, подтверждающий факт физического создания объекта капитального строительства, свидетельствующий о соответствии его требованиям проектной документации и технических регламентов
№ п/п | Наименование видов освидетельствования (геодезических, скрываемых работ, конструкций, участков сетей), испытаний, материалов. | Место освидетельствования, испытаний, применения материала (оси, отметка). | Время (период) ведения журнала, проведения освидетельствования, испытания. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 6
Исполнительная документация
1 | АОСР № ГП/115 Разработка грунта под покрытие Тип 1 | - | "03" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/115 "Разработка грунта под покрытие Тип 1"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/116 Устройство слоя геотекстиля под покрытие Тип 1 | - | "06" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/116 "Устройство слоя геотекстиля под покрытие Тип 1"
| Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г., |  |  |  | "АОСР"&" "&"№ "&данные!B3&" "&данные!E3 | АОСР
| АОСР № ГП/117 Устройство слоя песка под покрытие Тип 1 | - | "07" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/117 "Устройство слоя песка под покрытие Тип 1"
Песок природный для строительных работ, паспорт №1/21 от 16.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.НВ61.Н02148 срок действия с 10.03.2020 по 09.03.2023 г.
| АОСР № ГП/118 Устройство слоя геотекстиля под покрытие Тип 1 | - | "08" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/118 "Устройство слоя геотекстиля под покрытие Тип 1"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/119 Устройство слоя из щебня 40-60 под покрытие Тип 1 | - | "10" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/119 "Устройство слоя из щебня 40-60 под покрытие Тип 1"
Паспорт качества на щебень известняковый фракции 40-70, паспорт №б/н от 27.02.2022 г., Сертификат соответствия №РОСС.RU.АГ25.Н12101 срок действия с 17.12.2021 по 16.12.2024 г.
| АОСР № ГП/120 Устройство слоя из щебня 20-40 под покрытие Тип 1 | - | "13" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/120 "Устройство слоя из щебня 20-40 под покрытие Тип 1"
Щебень известняковый фракции 20-40, паспорт качества №б/н от 27.02.2022 г., Сертификат соответствия №РОСС.RU.АГ25.Н12101 срок действия с 17.12.2021 по 16.12.2024 г.
| АОСР № ГП/121 Устройство слоя из битума под покрытие Тип 1 | - | "15" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/121 "Устройство слоя из битума под покрытие Тип 1"
Битум нефтяной, паспорт продукции №90-1-08-14 от 03.06.2022 г., декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-RU.АИ16.В.03915 срок действия с 02.03.2018 по 01.03.2023 г.
| АОСР № ГП/122 Устройство слоя из асфальтобетона крупнозернистого под покрытие Тип 1 | - | "15" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/122 "Устройство слоя из асфальтобетона крупнозернистого под покрытие Тип 1"
Крупнозернистая смесь для плотного асфальтобетоа тип Б марка II для нижнего слоя покрытия, паспорт №580 от 15.06.2022 г.
| АОСР № ГП/123 Устройство слоя из песчаного асфальтобетона Тип 1 | - | "27" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/123 "Устройство слоя из песчаного асфальтобетона Тип 1"
Песчаная асфальтобетонная смесь тип Д марки II для верхнего слоя покрытия, паспорт №636 от 27.06.2022 г., сертификат соответствия №RU.МСС.186.366.36393 срок действия с 15.04.2021 по 15.04.2023 г.
| АОСР № ГП/124 Уплотнение грунта под покрытие Тип 2 | - | "03" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/124 "Уплотнение грунта под покрытие Тип 2"
Песчаная асфальтобетонная смесь тип Д марки II для верхнего слоя покрытия, паспорт №636 от 27.06.2022 г., сертификат соответствия №RU.МСС.186.366.36393 срок действия с 15.04.2021 по 15.04.2023 г.
| АОСР № ГП/125 Устройство слоя геотекстиля под покрытие Тип 2 | - | "06" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/125 "Устройство слоя геотекстиля под покрытие Тип 2"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/126 Устройство слоя песка под покрытие Тип 2 | - | "07" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/126 "Устройство слоя песка под покрытие Тип 2"
Песок природный для строительных работ, паспорт №1/21 от 16.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.НВ61.Н02148 срок действия с 10.03.2020 по 09.03.2023 г.
| АОСР № ГП/127 Устройство слоя из геотекстиля под покрытие Тип 2 | - | "08" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/127 "Устройство слоя из геотекстиля под покрытие Тип 2"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/128 Устройство слоя из щебня 20-40 под покрытие Тип 2 | - | "10" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/128 "Устройство слоя из щебня 20-40 под покрытие Тип 2"
Щебень известняковый фракции 20-40, паспорт качества №б/н от 27.02.2022 г., Сертификат соответствия №РОСС.RU.АГ25.Н12101 срок действия с 17.12.2021 по 16.12.2024 г.
| АОСР № ГП/129 Устройство слоя из ЦПС-а под покрытие Тип 2 | - | "13" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/129 "Устройство слоя из ЦПС-а под покрытие Тип 2"
Смесь сухая цементно-песчаная, паспорт качества №55 от 29.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.17941 срок действия с 21.03.2022 по 20.03.2025 г.
| АОСР № ГП/130 Устройство слоя из брусчатки Тип 2 | - | "22" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/130 "Устройство слоя из брусчатки Тип 2"
Плиты бетонные тротуарные 200х100х80, документ о качестве №4839/Б от 08.06.2022., №4800/Б от 07.06.2022., №4799/Б от 07.06.2022., №4769/Б от 07.06.2022., №4697/Б от 06.06.2022., №4568/Б от 03.06.2022., №4569/Б от 03.06.2022., №4413/Б от 31.05.2022., №5018/Б от 10.06.2022., №5244/Б от 15.06.2022., №5675/Б от 22.06.2022., №5674/Б от 22.06.2022., №5657/Б от 22.06.2022., №5656/Б от 22.06.2022.; Смесь сухая цементно-песчаная, паспорт качества №55 от 29.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.17941 срок действия с 21.03.2022 по 20.03.2025 г.
| АОСР № ГП/133 Уплотнение грунта под покрытие Тип 3 | - | "03" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/133 "Уплотнение грунта под покрытие Тип 3"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/134 Устройство слоя геотекстиля под покрытие Тип 3 | - | "06" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/134 "Устройство слоя геотекстиля под покрытие Тип 3"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/135 Устройство слоя песка под покрытие Тип 3 | - | "07" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/135 "Устройство слоя песка под покрытие Тип 3"
Песок природный для строительных работ, паспорт №1/21 от 16.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.НВ61.Н02148 срок действия с 10.03.2020 по 09.03.2023 г.
| АОСР № ГП/136 Устройство слоя из геотекстиля под покрытие Тип 3 | - | "08" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/136 "Устройство слоя из геотекстиля под покрытие Тип 3"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/137 Устройство слоя из щебня 20-40 под покрытие Тип 3 | - | "10" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/137 "Устройство слоя из щебня 20-40 под покрытие Тип 3"
Щебень известняковый фракции 20-40, паспорт качества №б/н от 27.02.2022 г., Сертификат соответствия №РОСС.RU.АГ25.Н12101 срок действия с 17.12.2021 по 16.12.2024 г.
| АОСР № ГП/138 Устройство слоя из ЦПС-а под покрытие Тип 3 | - | "13" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/138 "Устройство слоя из ЦПС-а под покрытие Тип 3"
Смесь сухая цементно-песчаная, паспорт качества №55 от 29.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.17941 срок действия с 21.03.2022 по 20.03.2025 г.
| АОСР № ГП/139 Устройство слоя из песка с цементом Тип 3 | - | "16" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/139 "Устройство слоя из песка с цементом Тип 3"
Смесь сухая цементно-песчаная, паспорт качества №55 от 29.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.17941 срок действия с 21.03.2022 по 20.03.2025 г.
| АОСР № ГП/140 Устройство слоя из брусчатки Тип 3 | - | "20" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/140 "Устройство слоя из брусчатки Тип 3"
Плиты бетонные тротуарные 200х100х80, документ о качестве №4839/Б от 08.06.2022., №4800/Б от 07.06.2022., №4799/Б от 07.06.2022., №4769/Б от 07.06.2022., №4697/Б от 06.06.2022., №4568/Б от 03.06.2022., №4569/Б от 03.06.2022., №4413/Б от 31.05.2022.; Смесь сухая цементно-песчаная, паспорт качества №55 от 29.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.17941 срок действия с 21.03.2022 по 20.03.2025 г.
| АОСР № ГП/141 Уплотнение грунта под покрытие Тип 4 | - | "03" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/141 "Уплотнение грунта под покрытие Тип 4"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/142 Устройство слоя геотекстиля под покрытие Тип 4 | - | "06" июня 2022 г.
| Исполнительная схема№ ГП/142 "Устройство слоя геотекстиля под покрытие Тип 4" |  |  |  | Передал:
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/143 Устройство слоя песка под покрытие Тип 4 | - | "07" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/143 "Устройство слоя песка под покрытие Тип 4"
Песок природный для строительных работ, паспорт №1/21 от 16.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.НВ61.Н02148 срок действия с 10.03.2020 по 09.03.2023 г.
| АОСР № ГП/144 Устройство слоя из геотекстиля под покрытие Тип 4 | - | "08" июня 2022 г. |  | Принял:
Исполнительная схема№ ГП/144 "Устройство слоя из геотекстиля под покрытие Тип 4"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/145 Устройство слоя из щебня 20-40 под покрытие Тип 4 | - | "10" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/145 "Устройство слоя из щебня 20-40 под покрытие Тип 4"
Щебень известняковый фракции 20-40, паспорт качества №б/н от 27.02.2022 г., Сертификат соответствия №РОСС.RU.АГ25.Н12101 срок действия с 17.12.2021 по 16.12.2024 г.
| АОСР № ГП/146 Устройство слоя из ЦПС-а под покрытие Тип 4 | - | "13" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/146 "Устройство слоя из ЦПС-а под покрытие Тип 4"
Смесь сухая цементно-песчаная, паспорт качества №55 от 29.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.17941 срок действия с 21.03.2022 по 20.03.2025 г.
| АОСР № ГП/147 Устройство слоя из песка с цементом Тип 4 | - | "16" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/147 "Устройство слоя из песка с цементом Тип 4"
Смесь сухая цементно-песчаная, паспорт качества №55 от 29.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.17941 срок действия с 21.03.2022 по 20.03.2025 г.
| АОСР № ГП/148 Устройство слоя из брусчатки Тип 4 | - | "20" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/148 "Устройство слоя из брусчатки Тип 4"
Плиты бетонные тротуарные 200х100х80, документ о качестве №4839/Б от 08.06.2022., №4800/Б от 07.06.2022., №4799/Б от 07.06.2022., №4769/Б от 07.06.2022., №4697/Б от 06.06.2022., №4568/Б от 03.06.2022., №4569/Б от 03.06.2022., №4413/Б от 31.05.2022.; Смесь сухая цементно-песчаная, паспорт качества №55 от 29.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.17941 срок действия с 21.03.2022 по 20.03.2025 г.
| АОСР № ГП/149 Уплотнение слоя грунта под покрытие Тип 5 | - | "03" мая 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/149 "Уплотнение грунта под покрытие Тип 5"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/150 Устройство слоя геотекстиля под покрытие Тип 5 | - | "10" мая 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/150 "Устройство слоя геотекстиля под покрытие Тип 5"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/151 Устройство слоя песка под покрытие Тип 5 | - | "11" мая 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/151 "Устройство слоя песка под покрытие Тип 5"
Песок природный для строительных работ, паспорт №1/21 от 16.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.НВ61.Н02148 срок действия с 10.03.2020 по 09.03.2023 г.
| АОСР № ГП/152 Устройство слоя из бетона под покрытие Тип 5 | - | "28" мая 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/152 "Устройство из бетона под покрытие Тип 5"
Смесь бетонная БСТ В15 П4 F150 W4, Документ о качестве бетонной смеси №5798, №5813, №5827, №5829, №5852, №5858, №5861 от 27.05.2022 г., №5868, №5871, №5875, №5878, №5880, №5881, №5885 от 28.05.2022 г.
| АОСР № ГП/153 Устройство слоя из ЦПС под покрытие Тип 5 | - | "13" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/153 "Устройство слоя из ЦПС под покрытие Тип 5"
Смесь сухая цементно-песчаная, паспорт качества №55 от 29.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.17941 срок действия с 21.03.2022 по 20.03.2025 г.
| АОСР № ГП/154 Устройство слоя из брусчатки под покрытие Тип 5 | - | "16" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/154 "Устройство слоя из брусчатки под покрытие Тип 5"
Плиты бетонные тротуарные 200х100х80, документ о качестве №4839/Б от 08.06.2022., №4800/Б от 07.06.2022., №4799/Б от 07.06.2022., №4769/Б от 07.06.2022., №4697/Б от 06.06.2022., №4568/Б от 03.06.2022., №4569/Б от 03.06.2022., №4413/Б от 31.05.2022.; Смесь сухая цементно-песчаная, паспорт качества №55 от 29.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.17941 срок действия с 21.03.2022 по 20.03.2025 г.
| АОСР № ГП/155 Уплотнение грунта под покрытие Тип 6 | - | "03" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/155 "Уплотнение грунта под покрытие Тип 6"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/156 Устройство слоя геотекстиля под покрытие Тип 6 | - | "04" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/156 "Устройство слоя геотекстиля под покрытие Тип 6"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/157 Устройство слоя песка под покрытие Тип 6 | - | "06" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/157 "Устройство слоя песка под покрытие Тип 6"
Песок природный для строительных работ, паспорт №1/21 от 16.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.НВ61.Н02148 срок действия с 10.03.2020 по 09.03.2023 г.
| АОСР № ГП/158 Устройство слоя из геотекстиля под покрытие Тип 6 | - | "08" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/158 "Устройство слоя из геотекстиля под покрытие Тип 6"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/159 Устройство слоя из щебня под покрытие Тип 6 | - | "10" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/159 "Устройство слоя из щебня под покрытие Тип 6"
Щебень известняковый фракции 20-40, паспорт качества №б/н от 27.02.2022 г., Сертификат соответствия №РОСС.RU.АГ25.Н12101 срок действия с 17.12.2021 по 16.12.2024 г.
| АОСР № ГП/160 Устройство слоя из ЦПС под покрытие Тип 6 | - | "10" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/160 "Устройство слоя из ЦПС под покрытие Тип 6"
Смесь сухая цементно-песчаная, паспорт качества №55 от 29.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.17941 срок действия с 21.03.2022 по 20.03.2025 г.
| АОСР № ГП/161 Устройство слоя из брусчатки Тип 6 | - | "13" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/161 "Устройство слоя из брусчатки Тип 6" на 2 л.
Плиты бетонные тротуарные 200х100х80, документ о качестве №4839/Б от 08.06.2022., №4800/Б от 07.06.2022., №4799/Б от 07.06.2022., №4769/Б от 07.06.2022., №4697/Б от 06.06.2022.; Смесь сухая цементно-песчаная, паспорт качества №55 от 29.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.17941 срок действия с 21.03.2022 по 20.03.2025 г.
| АОСР № ГП/162 Уплотнение грунта под покрытие Тип 7 | - | "03" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/162 "Уплотнение грунта под покрытие Тип 7"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/163 Устройство слоя геотекстиля под покрытие Тип 7 | - | "06" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/163 "Устройство слоя геотекстиля под покрытие Тип 7"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/164 Устройство слоя песка под покрытие Тип 7 | - | "08" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/164 "Устройство слоя песка под покрытие Тип 7"
Песок природный для строительных работ, паспорт №1/21 от 16.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.НВ61.Н02148 срок действия с 10.03.2020 по 09.03.2023 г.
| АОСР № ГП/165 Устройство слоя из геотекстиля под покрытие Тип 7 | - | "10" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/165 "Устройство слоя из геотекстиля под покрытие Тип 7"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/166 Устройство слоя из щебня под покрытие Тип 7 | - | "13" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/166 "Устройство слоя из щебня под покрытие Тип 7"
Щебень известняковый фракции 20-40, паспорт качества №б/н от 27.02.2022 г., Сертификат соответствия №РОСС.RU.АГ25.Н12101 срок действия с 17.12.2021 по 16.12.2024 г.
| АОСР № ГП/167 Устройство слоя из ЦПС под покрытие Тип 7 | - | "13" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/167 "Устройство слоя из ЦПС под покрытие Тип 7"
Смесь сухая цементно-песчаная, паспорт качества №55 от 29.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.17941 срок действия с 21.03.2022 по 20.03.2025 г.
| АОСР № ГП/168 Устройство слоя из брусчатки Тип 7 | - | "15" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/168 "Устройство слоя из брусчатки Тип 7"
Плиты бетонные тротуарные 200х100х80, документ о качестве №4839/Б от 08.06.2022., №4800/Б от 07.06.2022., №4799/Б от 07.06.2022., №4769/Б от 07.06.2022., №4697/Б от 06.06.2022., №4568/Б от 03.06.2022., №4569/Б от 03.06.2022., №4413/Б от 31.05.2022.; Смесь сухая цементно-песчаная, паспорт качества №55 от 29.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.17941 срок действия с 21.03.2022 по 20.03.2025 г.
| АОСР № ГП/169 Устройство тротуарной плитки на лестницах Тип 8 | - | "24" июня 2022 г.
Исполнительная схема№ ГП/169 "Устройство тротуарной плитки на лестницах Тип 8"
Тротуарная плитка Паркет 300х300х30, паспорт качества №б/н, сертификат качества №РОСС RU.32396.04НТЦ0.ОС02.00603 срок действия с 10.11.2021 по 09.11.2024 г.; Смесь сухая цементно-песчаная марка М-150, паспорт качества №55 от 09.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.17941 срок действия с 21.03.2022 по 20.03.2025 г.
| АОСР № ГП/170 Устройство монтажного слоя песка и цемента под покрытие Тип 9 | - | "09" августа 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/170 "Устройство монтажного слоя песка и цемента под покрытие Тип 9"
Смесь сухая цементно-песчаная, паспорт качества №55 от 29.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.17941 срок действия с 21.03.2022 по 20.03.2025 г.
| АОСР № ГП/171 Устройство брусчатки Тип 9 | - | "13" августа 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/171 "Устройство брусчатки Тип 9"
Брусчатка 200х100х60, паспорт качества №б/н, сертификат соответствия №РОСС RU.32396.04НТЦ0.ОС02.00603 срок действия с 10.11.2021 по 09.11.2024 г.; Смесь сухая цементно-песчаная марка М-150, паспорт качества №55 от 09.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.17941 срок действия с 21.03.2022 по 20.03.2025 г.
| АОСР № ГП/172 Уплотнение грунта под покрытие Тип 10 | - | "03" июня 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/172 "Уплотнение грунта под покрытие Тип 10"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/173 Устройство слоя геотекстиля под покрытие Тип 10 | - | "06" июня 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/173 "Устройство слоя геотекстиля под покрытие Тип 10"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/174 Устройство слоя песка под покрытие Тип 10 | - | "08" июня 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/174 "Устройство слоя песка под покрытие Тип 10"
Песок природный для строительных работ, паспорт №1/21 от 16.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.НВ61.Н02148 срок действия с 10.03.2020 по 09.03.2023 г.
| АОСР № ГП/175 Устройство слоя из геотекстиля под покрытие Тип 10 | - | "10" июня 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/175 "Устройство слоя из геотекстиля под покрытие Тип 10"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/176 Устройство слоя слоя из щебня 40-60 под покрытие Тип 10 | - | "13" июня 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/176 "Устройство слоя из щебня 40-60 под покрытие Тип 10"
Паспорт качества на щебень известняковый фракции 40-70, паспорт №б/н от 27.02.2022 г., Сертификат соответствия №РОСС.RU.АГ25.Н12101 срок действия с 17.12.2021 по 16.12.2024 г.
| АОСР № ГП/177 Устройство слоя из щебня 20- 40 под покрытие Тип 10 | - | "16" июня 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/177 "Устройство слоя из щебня 20- 40 под покрытие Тип 10"
Щебень известняковый фракции 20-40, паспорт качества №б/н от 27.02.2022 г., Сертификат соответствия №РОСС.RU.АГ25.Н12101 срок действия с 17.12.2021 по 16.12.2024 г.
| АОСР № ГП/178 Устройство слоя из битума под покрытие Тип 10 | - | "17" июня 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/178 "Устройство слоя из битума под покрытие Тип 10"
Битум нефтяной, паспорт продукции №90-1-08-14 от 03.06.2022 г., декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-RU.АИ16.В.03915 срок действия с 02.03.2018 по 01.03.2023 г.
| АОСР № ГП/179 Устройство слоя из асфальтобетона крупнозернистого под покрытие Тип 10 | - | "20" июня 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/179 "Устройство слоя из асфальтобетона крупнозернистого под покрытие Тип 10"
Крупнозернистая смесь для плотного асфальтобетоа тип Б марка II для нижнего слоя покрытия, паспорт №496 от 20.06.2022 г.
| АОСР № ГП/180 Устройство слоя из асфальтобетона песчаного под покрытие Тип 10 | - | "26" июня 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/180 "Устройство слоя из асфальтобетона песчаного под покрытие Тип 10"
Песчаная асфальтобетонная смесь тип Д марки II для верхнего слоя покрытия, паспорт №582 от 26.06.2022 г.
| АОСР № ГП/181 Уплотнение грунта под покрытие Тип 11 | - | "03" июля 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/181 "Уплотнение грунта под покрытие Тип 11"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/182 Устройство слоя геотекстиля под покрытие Тип 11 | - | "05" июля 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/182 "Устройство слоя геотекстиля под покрытие Тип 11"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/183 Устройство слоя песка под покрытие Тип 11 | - | "06" июля 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/183 "Устройство слоя песка под покрытие Тип 11"
Песок природный для строительных работ, паспорт №1/21 от 16.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.НВ61.Н02148 срок действия с 10.03.2020 по 09.03.2023 г.
| АОСР № ГП/184 Устройство слоя из геотекстиля под покрытие Тип 11 | - | "07" июля 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/184 "Устройство слоя из геотекстиля под покрытие Тип 11"
Полотно нетканое геотекстильное (Дорнит) марки ГИДРОСПАН 400/4,20, паспорт качества №108 от 10.05.2022 г.,
| АОСР № ГП/185 Устройство слоя из щебня 40-60 под покрытие Тип 11 | - | "09" июля 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/185 "Устройство слоя из щебня 40-60 под покрытие Тип 11"
Паспорт качества на щебень известняковый фракции 40-70, паспорт №б/н от 27.02.2022 г., Сертификат соответствия №РОСС.RU.АГ25.Н12101 срок действия с 17.12.2021 по 16.12.2024 г.
| АОСР № ГП/186 Устройство слоя из щебня 20-40 под покрытие Тип 11 | - | "10" июля 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/186 "Устройство слоя из щебня 20-40 под покрытие Тип 11"
Щебень известняковый фракции 20-40, паспорт качества №б/н от 27.02.2022 г., Сертификат соответствия №РОСС.RU.АГ25.Н12101 срок действия с 17.12.2021 по 16.12.2024 г.
| АОСР № ГП/187 Устройство слоя из битума под покрытие Тип 11 | - | "11" июля 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/187 "Устройство слоя из битума под покрытие Тип 11"
Битум нефтяной, паспорт продукции №90-1-08-14 от 03.06.2022 г., декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-RU.АИ16.В.03915 срок действия с 02.03.2018 по 01.03.2023 г.
| АОСР № ГП/188 Устройство слоя из асфальтобетона крупнозернистого под покрытие Тип 11 | - | "12" июля 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/188 "Устройство слоя из асфальтобетона крупнозернистого под покрытие Тип 11"
Крупнозернистая смесь для плотного асфальтобетона тип Б марка II для нижнегослоя покрытия, паспорт №557 от 12.07.2022 г., сертификат соответствия №RU.МСС.186.366.37071 срок действия с 15.05.2022 по 15.05.2024 г.
| АОСР № ГП/189 Устройство слоя из песчаного асфальтобетона Тип 11 | - | "16" июля 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/189 "Устройство слоя из песчаного асфальтобетона Тип 11"
Песчаная асфальтобетонная смесь тип Д марки II для верхнего слоя покрытия, паспорт №582 от 16.07.2022 г., сертификат соответствия №RU.МСС.186.366.36393 срок действия с 15.04.2021 по 15.04.2023 г.
| АОСР № ГП/199 Устройство бетонной подготовки под водоотводный лоток Anmax. | - | "30" июня 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/199 "Устройство бетонной подготовки под водоотводный лоток."
БТС В20 П3 F100 W6, документ о качестве бетонной смеси №985 от 30.06.2022 г, документ о качестве бетонной смеси №986 от 30.06.2022 г.
| АОСР № ГП/200 Устройство водоотводного лотка Anmax. | - | "09" августа 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/200 "Устройство водоотводного лотка."
Лоток водоотводный бетонный, паспорт №23-06-1 от 23.06.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU C-RU.НВ63.Н08959/21 срок действия с 16.04.2021 по 15.04.2024 г.
| АОСР № ГП/209 Монтаж бортового камня Бр. 100.20.8. | - | "30" июня 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/209 "Монтаж бортового камня Бр. 100.20.8."
Бордюр 1000х200х80, паспорт №б/н, сертификат соответствия №РОСС RU.32396.04НТЦ0.ОС02.00605 срок действия с 10.11.2021 по 09.11.2024 г.; Смесь сухая цементно-песчаная, паспорт качества №55 от 29.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.17941 срок действия с 21.03.2022 по 20.03.2025 г.
| АОСР № ГП/210 Монтаж бортового камня Бр.100.30.15 . | - | "30" июня 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/210 "Монтаж бортового камня Бр.100.30.15 ."
Бордюр 1000х300х150, паспорт №б/н, сертификат соответствия №РОСС RU.32396.04НТЦ0.ОС02.00605 срок действия с 10.11.2021 по 09.11.2024 г.; Смесь сухая цементно-песчаная, паспорт качества №55 от 29.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.17941 срок действия с 21.03.2022 по 20.03.2025 г.
| АОСР № ГП/211 Монтаж прямоугольного камня стыковочного Кс.100.20.8 | - | "30" июня 2022 г.
Исполнительная схема № ГП/211 "Монтаж прямоугольного камня стыковочного Кс.100.20.8"
Камень стыковочный 1000х200х80, паспорт №б/н, сертификат соответствия №РОСС RU.32396.04НТЦ0.ОС02.00605 срок действия с 10.11.2021 по 09.11.2024 г.; Смесь сухая цементно-песчаная, паспорт качества №55 от 29.04.2022 г., сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.17941 срок действия с 21.03.2022 по 20.03.2025 г.